## Hoja1
Nombre | Fecha Inicio | Dias | Fecha Fin
Análisis de Requisitos Funcionales | 2024-02-08 | 30 | 2024-03-08
Diseño de Interfaces de Aplicación | 2024-03-11 | 10 | 2024-03-20
Análisis de Requisitos No Funcionales | 2024-03-21 | 5 | 2024-03-25
Diseño de Modelo de Dominio | 2024-03-26 | 2 | 2024-03-27
Diseño de Base de Datos | 2024-03-28 | 5 | 2024-04-01
Implementación de Base de Datos | 2024-04-01 | 15 | 2024-04-15
Conexión con Base de Datos + Modelado de la API | 2024-04-15 | 2 | 2024-04-16
Implementación de Back-End de la API | 2024-04-16 | 15 | 2024-04-30
Implementación de Controlador + Diseño de Vistas | 2024-04-30 | 10 | 2024-05-09
Implementación de Vistas | 2024-05-09 | 9 | 2024-05-17
Implementación de Access | 2024-05-17 | 12 | 2024-05-28
Desarrollo del Informe | 2024-05-28 | 18 | 2024-06-14
Inicio de proyecto | 45330
Fin de proyecto | 45457