## Hoja1
Nombre | Fecha Inicio | Dias | Fecha Fin
Análisis de Requisitos Funcionales | 2024-02-08 | 42 | 2024-03-20
Análisis de Requisitos No Funcionales | 2024-03-21 | 5 | 2024-03-25
Diseño de Modelo de Dominio | 2024-03-26 | 2 | 2024-03-27
Diseño de Base de Datos | 2024-03-28 | 5 | 2024-04-01
Implementación de Base de Datos | 2024-04-01 | 15 | 2024-04-15
Conexión con Base de Datos + Modelado de la API | 2024-04-15 | 2 | 2024-04-16
Implementación de Back-End de la API | 2024-04-16 | 7 | 2024-04-22
Implementación de Controlador + Diseño de Vistas | 2024-04-22 | 8 | 2024-04-29
Implementación de Vistas | 2024-04-29 | 17 | 2024-05-08
Implementación de Access | 2024-05-08 | 7 | 2024-05-14
Inicio de proyecto | 45371
Fin de proyecto | 45427